## Planilha de riscos
[5 empty] | Riscos | probabilidade | impacto | Fator de risco | Ação | Como?
|  |  |  | 1 | Membro evadir do curso | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Passar o conhecimento dele sobre o projeto, para os demais membros.
Impacto
3 | 3 | 6 | 9 | 2 | Mudança de equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todos membros do grupo devem ter conhecimentos do projeto, para disseminar para os novos integrantes.
2 | 2 | 4 | 6
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Prazos de entrega não serem respeitados | 2 | 3 | 6 | Evitar | Cobranças, organização e esforço de um grupo como um todo, e realizar Splints entre nós para a organização dos entregáveis.
| 1 | 2 | 3
| Probabilidade |  |  | 4 | Integrantes não comparecer reuniões | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Marca hórarios que fiquem acessivéis a todos e ter boa comunicação.
|  |  |  | 5 | Falta de participação no projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Buscar a opinião de todos membros em reuniões e fazer interrogações e crítica construtiva.
|  |  |  | 6 | Integrantes não buscarem conhecimento sobre assunto exigido. | 1 | 3 | 3 | Evitar | Colocando integrantes a disposição para ajudar membros que tenham dificuldade em certa matéria.
|  |  |  | 7 | Falta de comunicação pelo grupo | 2 | 3 | 6 | mitigar | Grupo se envolver mais com a pessoa, fazer dinâmicas e conversar com o integrante com intuito de ter mais intimidade